附件1

山东理工大学2018年大学生志愿服务西部计划

实 施 方 案

一、工作内容

2018年，我校按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，选派西部计划志愿者。由中央财政支持的全国项目计划在全国选派18300名左右（我省选派指标另行通知）。

2018年西部计划全国项目共实施基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏等7个专项。落实中央有关要求，巩固服务新疆、服务西藏专项成果。

二、实施步骤

（一）宣传动员

充分利用公告栏、海报、广播等传统媒体和校园网、飞信、微信、微博等新媒体途径面向2018届毕业生广泛发布志愿者招募信息并公布学校项目办地址、联系电话。学校西部计划项目办将在食堂、宿舍等学生集中的地点进行集中宣传活动，各团总支、团委工作中要做到“六个一”，即召开一次毕业生西部计划主题班会，组织一场西部计划专题宣讲会，张贴一次西部计划宣传海报，播放一次西部计划相关视频（公益广告或志愿者题材电影等），为毕业生发送一封电子邮件，给毕业生发送一条手机短信，确保每一位毕业生及时了解我校大学生志愿服务西部计划的相关情况，努力在校园形成“到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去”的浓厚氛围。

（二）报名审核

1.网上报名。我校报名时间从即日起至6月1日，报名学生可登陆西部计划官方网站（http://xibu.youth.cn）查看有关情况，了解西部计划的相关政策，通过“大学生志愿服务西部计划信息系统”进行网络报名。

2.打印报名表。报名学生从西部计划信息系统下载打印《报名登记表》。

3.交表。报名表必须由辅导员或团总支书记签字，并由所在学院党总支（党委）盖章后，于5月28日、29日以学院为单位交至我校西部计划项目办（大学生艺术中心227室）。同时需要上交《家长意见确认书》、《个人承诺书》及成绩单复印件（加盖教务处公章）各一份。

4.审核。学校项目办在收到学生的《报名登记表》后，对其在网上报名填写信息的真实性等情况进行审核。

（三）选拔志愿者

1.心理测试、笔试。6月4日起，学校项目办根据省项目办下发的招募指标及服务岗位，考察报名学生的政治思想素质、学习成绩、志愿服务经历等情况，并组织对报名的毕业生开展心理测试和笔试工作择优选拔志愿者。

2.面试、体检。6月9日前学校项目办对初步入选的志愿者进行面试和集中体检，面试和体检不合格的学生，要进行调换。

3.公示和录取志愿者。6月12日前，学校项目办公布录取志愿者名单，并在“学生工作办公系统”和“理工青年”网站公示3天。若无异议，将志愿者名单报省项目办。同时，学校项目办将建立西部计划志愿者侯备人选库，将未录取的志愿者纳入侯备人选库，做好补录准备。

4.岗位对接。6月15日前，学校项目办按照岗位要求，结合志愿者服务意向，通过“大学生志愿服务西部计划信息系统”进行志愿者岗位对接。

5.审定确认。6月下旬，省项目办向志愿者发《确认通知书》。

（四）集中培训及上岗

1.7月21日至31日为集中报到培训时间，志愿者携《确认通知书》、毕业证和本人身份证件，由省项目办集中组织到服务省培训地报到并参加由服务省项目办统一组织的培训。

2.志愿者信息确认。志愿者达到服务地后，需在8月15日前登录西部计划信息系统，填写确认服务岗位、服务地联系方式、发放补助个人银行卡号等有关服务信息。

三、政策组织保障

**1. 政策保障**

（1）2018年大学生志愿服务西部计划志愿者按照《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》（人社部发〔2009〕42号）、《关于做好艰苦边远地区公务员考试录用工作的意见》（人社部发〔2014〕61号）和《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕79号）等有关文件规定，服务期满2年或3年且考核合格的西部计划志愿者，在考研加分、报考公务员或事业单位等方面享受相应的政策。一是参加西部计划的，服务期满2年且考核合格的志愿者，3年内报考研究生，初试总分加10分，同等条件下优先录取。二是志愿者服务期满2年且考核合格的，报考公务员等享受相关优惠政策。三是出省服务的和在本省服务的志愿者优惠政策必须保持一致。

（2）西部计划志愿者服务期为1—3年，服务协议一年一签。志愿者相应服务期满考核合格的，依实际服务年限计算服务期及工龄，并在服务证书和服务鉴定表中体现。

（3）对我校选拔确定的大学生志愿者，服务期满后一年内落实工作单位，学校负责办理派遣或改派手续；基本符合优秀毕业生条件的，可评为校级优秀毕业生；录取志愿者可获得学校单项奖学金；本人要求户口和档案保留学校的，学校为其免费保管；授予校级优秀共青团员称号；服务期满考核合格的，在进行择业时，将列入学校向社会郑重推荐的优秀大学生毕业生名单，并享受相应的就业服务和指导。

**2. 组织保障**

加强日常管理和年度考核工作。各学院要完善工作机制，指定专人负责。西部计划继续纳入共青团年度工作考核。

四、经费保障

**1. 志愿者补贴**

志愿者服务期间给予一定生活补贴（每人每月不低于1000元）。同时，志愿者所在地列入国家艰苦边远地区津贴范围的，执行所在地科员艰苦边远地区津贴标准，按月发放。交通补贴按志愿者家庭所在地和服务地之间的实际里程由服务地发放。

**2. 志愿者社会保险**

服务省为西部计划志愿者落实社会保险，承担志愿者社会保险单位缴纳部分。

**3．志愿者体检费**

由中央财政按照人均200元（服务西藏专项人均500元）的标准给予支持。全国项目办在志愿者到岗后按照各省实际到岗人数拨付给招募省项目办，在全国项目办拨款后，省项目办根据实际情况分配给各高校项目办。

五、2018年西部计划专项介绍

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专项  名称 | 专项简况 | 选拔标准 |
| 基础教育 | 在县级以下中小学从事教学等基础教育工作。本专项包括研究生支教团。 | 符合西部计划及研究生支教团选拔标准，师范类专业优先。 |
| 服务三农 | 在县乡农业、林业、牧业、水利等基层单位从事农业科技与管理工作；在县乡新型农业经营主体、农村合作经济、农村电子商务、农村饮水安全、农田水利、生态保护等领域从事服务三农相关工作。 | 符合西部计划选拔标准。农业、林业、牧业、水利、资源环境、信息技术等专业优先。 |
| 医疗卫生 | 在县乡基层卫生部门和医疗院所站点单位从事防疫、管理诊治等医疗卫生工作。 | 符合西部计划选拔标准。医学类专业优先。 |
| 基层青年  工作 | 在县级共青团、青年之家、团属青年社会组织从事团的基层组织建设、促进就业创业、预防违法犯罪、志愿服务等青年工作。 | 符合西部计划选拔标准，担任过各级团学组织负责人的优先，已服务1年以上并申请延长服务期的优先。 |
| 基层社会  管理 | 在县直和乡镇部门单位围绕基层经济发展、社会稳定、民生改善、精准扶贫等社会公共管理和公共事务开展工作。 | 符合西部计划选拔标准，法律、经济、中文、社会工作、行政管理等相关专业优先，已服务1年以上并申请延长服务期的优先。 |
| 服务新疆 | 围绕新疆和兵团经济社会发展需要在基层单位从事基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等工作。 | 符合西部计划选拔标准。师范类、农学类、医学类以及相关理工和人文社会科学类等专业优先，担任过各级团学组织负责人的优先。 |
| 服务西藏 | 围绕西藏经济社会发展需要，志愿者在基层单位从事基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等工作。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、2018年西部计划招募选拔工作推进表  2018年西部计划招募选拔工作推进表 | | | | |
| 序号 | 时间 | 工作内容 | 工作内容 | |
| 1 | 5月28日、29日以学院为单位集中交报名表，6月1日截止报名 | 收取报名表  **网上审核** | 志愿者报名表需由辅导员签字，并由所在学院党组织盖章。 | |
| 2 | 报名截止前，学校项目办要及时对报名学生在网上报名填写信息进行**审核**，全面考察其政治思想素质、学习成绩、志愿服务经历、重大疾病隐患等情况。审核后，在“西部计划信息系统”中进行审核操作，做好志愿者资料的备份工作，以应对调整。 | |
| 3 | 6月12日前 | 选拔录取 | 学校项目办组织对报名的高校毕业生开展笔试、面试、心理测验等工作，择优选拔志愿者，并书面备案。 | **指标分配**：  招募省项目办根据高校审核通过的报名数以及往年招募情况确定各学校招募指标；  **岗位对接**：  省项目办将招募岗位通过西部计划系统分配给各学校，由学校在系统内将岗位对接给相应拟招募志愿者。 |
| 4 | 体检 | 学校项目办安排专人组织拟录取者**统一**前往具有相应资质的医院进行体检，并严格按照体检标准确定体检合格人员。**体检费**用由学校统一垫付，随后省项目办将拨付给高校。 |
| 5 | 公示并  签订协议 | 学校项目办与志愿者签订**招募协议书**并规定拟服务期限（1-3年）。招募名单经公示无异议，由学校项目办在系统中确认并上报招募省项目办。 |
| 6 | 6月15日前 | 录取志愿者 | 招募省项目办负责汇总本省录取名单，按照全国项目办招募指标分配表、学历比例要求和岗位需求进行审核，并报全国项目办备案，并将结果反馈至服务省。 |

七、2018年西部计划体检标准和体检项目

2018西部计划志愿者体检标准

　　第一条　风湿性心脏病、心肌病、冠心病、先天性心脏病、克山病等器质性心脏病，不合格。先天性心脏病不需手术者或经手术治愈者，合格。

　　遇有下列情况之一的，排除心脏病理性改变，合格：

　　（一）心脏听诊有生理性杂音；

　　（二）每分钟少于6次的偶发期前收缩（有心肌炎史者从严掌握）；

　　（三）心率每分钟5O－60次或100－110次；

　　（四）心电图有异常的其他情况。

　　第二条　血压在下列范围内，合格：

　　收缩压90mmHg－140mmHg（12.00－18.66Kpa）；

　　舒张压60mmHg－90mmHg　（8.00－12.00Kpa）。

　　第三条　血液病，不合格。单纯性缺铁性贫血，血红蛋白男性高于90g／L、女性高于80g／L，合格。

　　第四条　结核病不合格。但下列情况合格：

　　（一）原发性肺结核、继发性肺结核、结核性胸膜炎，临床治愈后稳定1年无变化者；

　　（二）肺外结核病：肾结核、骨结核、腹膜结核、淋巴结核等，临床治愈后2年无复发，经专科医院检查无变化者。

　　第五条　慢性支气管炎伴阻塞性肺气肿、支气管扩张、支气管哮喘，不合格。

　　第六条　严重慢性胃、肠疾病，不合格。胃溃疡或十二指肠溃疡已愈合，1年内无出血史，1年以上无症状者，合格；胃次全切除术后无严重并发症者，合格。

　　第七条　各种急慢性肝炎，不合格。

　　第八条　各种恶性肿瘤和肝硬化，不合格。

　　第九条　急慢性肾炎、慢性肾盂肾炎、多囊肾、肾功能不全，不合格。

　　第十条　糖尿病、尿崩症、肢端肥大症等内分泌系统疾病，不合格。甲状腺功能亢进治愈后1年无症状和体征者，合格。

　　第十一条　有癫痫病史、精神病史、癔病史、夜游症、严重的神经官能症（经常头痛头晕、失眠、记忆力明显下降等），精神活性物质滥用和依赖者，不合格。

　　第十二条　红斑狼疮、皮肌炎和／或多发性肌炎、硬皮病、结节性多动脉炎、类风湿性关节炎等各种弥漫性结缔组织疾病，大动脉炎，不合格。

　　第十三条　晚期血吸虫病，晚期丝虫病兼有橡皮肿或有乳糜尿，不合格。

　　第十四条　颅骨缺损、颅内异物存留、颅脑畸形、脑外伤后综合症，不合格。

　　第十五条　严重的慢性骨髓炎，不合格。

　　第十六条　三度单纯性甲状腺肿，不合格。

　　第十七条　有梗阻的胆结石或泌尿系结石，不合格。

　　第十八条　淋病、梅毒、软下疳、性病性淋巴肉芽肿、尖锐湿疣、生殖器疱疹，艾滋病，不合格。

　　第十九条　双眼矫正视力均低于0.8（标准对数视力4.9）或有明显视功能损害眼病者，不合格。

　　第二十条　双耳均有听力障碍，在佩戴助听器情况下，双耳3米以内耳语仍听不见者，不合格。

　　第二十一条　心理检测结果显示不宜参加西部计划，或有其他心理疾病、精神疾病者，不合格。

　　第二十二条 未纳入体检标准，影响正常履行职责的其他严重疾病，不合格。

　　注：各地对有较为明显的肢体残疾，或患有未纳入上述体检标准，影响正常履行职责的其他严重疾病，不适合到到西部基层从事西部计划志愿服务工作的，做好说服劝导工作。

2018年西部计划志愿者体检项目

　　一、内科检查（心、肺、肝、脾、神经系统等）

　　二、外科检查（皮肤、淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢等）

　　三、眼科检查（视力、外眼）

　　四、耳鼻喉检查（听力、耳疾、咽、喉、扁桃体）

　　五、胸部x光片

　　六、心电图检查

　　七、生化检查

　　八、血、尿常规检查

　　九、既往病史询问

　　十、肺通气功能检查（进藏志愿者）

　　十一、心理检测

　　各地依据当地医疗机构通行使用的检验标准对志愿者进行体检。

山东理工大学项目管理办公室

地 点：校团委（大学生艺术中心227室）

联 系 人：吴鹏

联系电话：2780305

共青团山东理工大学委员会

2018年5月11日